МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 86

г. КРАСНОДАРА

350909, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, д. 222,

тел./факс  (861) 234-82-04, e-mail: school86 @pochta.ru

ПРИКАЗ

от  11.11.2010 г.                                                                               № 261 - ОУ

Об обеспечении перехода на новый ФГОС

начального общего образования

С целью готовности к переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению перехода на новый ФГОС начального общего образования (Приложение №1)

- Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС начального общего образования (Приложение № 2)

- Рабочей группе разработать план работы по подготовке к переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования в срок до 1 декабря 2010г.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Кублицкую Е.А.

Директор МОУ СОШ № 86                                    Н.В. Лежнина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  приказу №   261

от 11.11.2010 г.

План

мероприятий по обеспечению перехода на новый ФГОС начального общего образования в Муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 86

| Направление мероприятий | № | Название мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | 1 | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО | 01.04.2011 | зам.директора по УВР |
|  | 2 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников ОУ, договоров и др. | 01.04.2011 | директор школы |
|  | 3. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года | директор школы зам.директора по УВР |
|  | 4. | Издание приказа по школе «Об обеспечении перехода на новый ФГОС начального общего образования» | 11.11.2010 | директор школы |
|  | 5. | Разработка и утверждение плана работы по подготовке к переходу на новые ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Ноябрь 2010г. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 6. | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Май 2011 | Педагогический состав |
|  | 7. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня) | Октябрь 2010- май 2011 | зав.библиотекой |
|  | 8. | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Январь – май 2011 г. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 9. | Внесение изменений в программу развития ОУ | Май-июнь 2011 | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС НОО | 1. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели ОП, режим занятий, финансирование, материально – техническое обеспечение и др.) | 01.04.2011 | Администрация ОУ |
|  | 2. | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Ноябрь-декабрь 2010 | директор школы, гл.бухгалтер |
|  | 3. | Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | 01.04.2011 | Администрация ОУ |
| Создание материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | 1. | Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе. | Октябрь 2010 – декабрь 2010 | Администрация ОУ |
|  | 2. | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Декабрь-февраль 2011г | Администрация ОУ |
|  | 3. | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-август 2011г | зам.директора по АХР |
| Информационно – аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС НОО | 1. | Изучение правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС НОО и информирование руководителей ШМО, учителей 1-х классов (2011 г.) | В течение года | Методический совет |
|  | 2. | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов» | Ноябрь 2010 | зам.директора по УВР |
|  | 3. | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | модератор сайта |
|  | 4. | Создание, пополнение и реклама электронного банка НПБ и методических материалов по ФГОС | В течение года | Методический совет |
|  | 5. | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 6. | Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | Апрель 2011 | зам.директора по УВР |
|  | 7. | Размещение информации о ФГОС на сайте школы | Февраль – май 2011 | зам.директора по УВР , модератор сайта |
|  | 8. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Август 2011 | директор школы |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1. | Участие в региональных научно – практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 2. | Участие в работе ресурсных центров по введению ФГОС НОО в ОУ | В течение года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 3. | Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | 01.01.2011 | зам.директора по ВР |
|  | 4. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2010-2011 | зам.директора по УВР |
|  | 5. | Проведение публичной отчетности | Сентябрь 2011 | директор школы |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1. | Создание в ОУ плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | 01.04.2011 | зам.директора по УВР |
|  | 2. | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | Ноябрь 2010 | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 3. | Обучение учителей начальных классов использованию разнообразных форм организации образовательного процесса | В течение года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 4. | Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС | В течение года | зам.директора по УВР |
|  | 5. | Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Март-май 2011г | зам.директора по УВР |
|  | 6. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 7. | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март- апрель 2011г. | Рабочая группа по введению ФГОС |

УТВЕРЖДЁН

приказом директора МОУ СОШ № 86

от 11.11.2010 г. №   261

Состав рабочей группы

по обеспечению перехода на новый ФГОС начального общего образования

в Муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 86

1. Лежнина Н.В. – директор школы;

2  Кублицкая Е.А.– заместитель директора по УВР;

3. Алексеенко Е.П. - заместитель директора по УМР;

4. Костенко М.В. - заместитель директора по ВР;

5. Чернова С.Ю. – председатель м/о учителей начальных классов;

6. Котигробова Л.В.– учитель начальных классов